## Slide 1: Provedba ugovora sufinanciranih EU sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 - 2026

## Slide 2: Uloga Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti kao Provedbeno tijelo
Odabir i ugovaranje;
Kontrola provedbe projekta;
Financijska kontrola projekta;
Kontrola postupaka nabave;
Upravljanje nepravilnostima;
Kontrola vidljivosti projekta;

## Slide 3: Postupak odabira
Projektni prijedlog predaje se na temelju dokumentacije Poziva, koristeći obrasce koji su njihov sastavni dio
U svrhu provođenja postupka dodjele, osniva se Odbor za odabir projekata
Svaki projektni prijedlog ocjenjuje se sukladno metodologiji odabira utvrđenoj u dokumentaciji Poziva
U bilo kojoj fazi tijekom postupka dodjele mogu se tražiti pojašnjenja ako dostavljeni podaci nisu jasni, ili je uočena njihova neusklađenost
Ako se ne postupi u skladu sa zahtjevom i u zahtijevanom roku, projektni prijedlog se može isključiti iz postupka dodjele
Prijavitelji se obavještavaju o rezultatima provedenog postupka procjene kroz sustav eNPOO
U postupcima dodjele ako nisu zadovoljni ishodom postupka, prijavitelji imaju pravo podnijeti prigovor u roku od 8 radnih dana od dana dostave obavijesti (obavijesti o isključenju ili obavijesti o odabiru za financiranje)

## Slide 4: Postupak odabira
Postupak dodjele može trajati najviše 3 mjeseca, a uzimajući u obzir vrstu, kompleksnost i broj očekivanih projektnih prijedloga te zahtjevnost, opsežnost i složenost postupka dodjele, navedeni rokovi se mogu produljiti, uz odobrenje KT, do najviše 120 dana
Za projektne prijedloge koji su odabrani za financiranje, donosi se Odluka o financiranju
Odluka o financiranju se ne može donijeti prije isteka roka za prigovore, tj. 8 radnih dana od dana dostave obavijesti o isključenju ili obavijesti o odabiru za financiranje osim ukoliko prijavitelj dostavi Izjavu o odricanju od prava na prigovor potpisanu od strane prijavitelja
Rok za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnikom je najviše 30 dana od datuma dostave obavijesti o donošenju Odluke o financiranju Korisnika

## Slide 5: Ključni koraci u provedbi projekta
Sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Odobravanje plana nabave
Ex-ante provjera dokumentacije o nabavi (ako je primjenjivo)
Ex-post provjera postupaka nabave
Provjera dodataka Ugovora
Plan dostave Zahtjeva za nadoknadom sredstava
Zahtjev za isplatom predujma (ako je predviđeno Pozivom i Ugovorom)
Zahtjev za nadoknadom sredstava i Završni ZNS
Postupak plaćanja
Provjere na licu mjesta
Izvještavanje nakon provedbe projekta

## Slide 6: Na što treba paziti tijekom provedbe projekta?
Provedbe projekta je isključiva odgovornost Korisnika
Postupak nabave – pridržavanje uvjeta definiranih ugovorima nakon provedenih postupaka nabave
Državne potpore i de minimis
Sukob interesa, „ne nanošenje bitne štete”, registar stvarnih vlasnika, dvostruko financiranje

## Slide 7: Kontrola nabave Odjel za kontrolu nabave provodi sljedeće procedure:
1. PROVJERA I PRIHVAĆANJE PLANA NABAVE
2. EX-ANTE PROVJERA DOKUMENTACIJE O NABAVI (ako je primjenjivo)
3. EX-POST PROVJERA POSTUPAKA NABAVE

## Slide 8: Provjera i prihvaćanje plana nabave
Plan nabave se dostavlja kroz sustav u roku od 20 radnih dana od dana stupanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na snagu. Plan nabave mora biti usklađen s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.
Plan nabave se prihvaća nakon što se utvrdi sljedeće:
Sve nabave koje će se provesti u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (i njegovim eventualnim izmjenama i dopunama) navedene su u PN-u/izmjeni i/ili dopuni PN-a.
Ispravno je navedena vrsta predmeta nabave (npr. usluga/ robe/ radovi).
Navedeni predmet nabave odgovara projektnom proračunu i odgovarajućoj proračunskoj liniji.
Navedena procijenjena vrijednost nabave odgovara projektnom proračunu i odgovarajućoj proračunskoj liniji.
Planirani rokovi nabave u skladu su s razdobljem provedbe projekta.
Za svaku navedenu nabavu ispravno je odabran postupak nabave.
Nema podjele nabave
Korisniku se dostavlja informacija da se plan nabave prihvaća i informacija o nabavama koje su ušle u uzorak za ex ante provjeru dokumentacije o nabavi prije objave.
IZMJENE I/ILI DOPUNE PLANA NABAVE - Plan nabave može se izmijeniti ili dopuniti ukoliko se za istim ukaže potreba. Izmijenjeni i/ili dopunjeni Plan nabave dostavlja se na znanje bez odgode.

## Slide 9: PLAN NABAVE – sustav eNPOO

## Slide 10: EX-ante provjera Dokumentacije o nabavi (ako je primjenjivo)
Samo za nabave za koje je određena ex ante kontrola korisnik dostavlja kompletnu dokumentaciju o nabavi prije same objave, a nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Odjel za kontrolu nabave obavlja provjeru u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja kompletne dokumentacije o nabavi
Korisnik je dužan dostaviti povratnu informaciju o prihvaćenim i neprihvaćenim preporukama, uz obrazloženje neprihvaćanja, najkasnije u trenutku dostave dokumentacije za provedeni postupak nabave na ex-post provjeru.
Rezultati provjere dokumentacije o nabavi su mišljenje i preporuke za unaprjeđenje dokumentacije o nabavi radi izbjegavanja nepravilnosti

## Slide 11: EX-post provjera postupka nabave
Provjera postupaka nabave nakon što je proveden od strane Korisnika.
Korisnik je obavezan dostaviti kompletnu dokumentaciju za svaki provedeni postupak nabave.
Odjel za kontrolu nabave provjerava kompletan postupak nabave (dokumentaciju o nabavi, postupak pregleda i ocjene ponuda, odabir gospodarskog subjekta s kojim je sklopljen ugovor)
Rezultat kontrole je Kontrolna lista u kojoj se utvrđuje prihvatljivosti/neprihvatljivosti postupka nabave.
Ukoliko se utvrdi da je postupak nabave neprihvatljiv prijavljuje se Sumnja na nepravilnost/prijevaru

## Slide 12: Provedba nabava u okviru projekta
Obveznici Zakona o javnoj nabavi
Postupci nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi -
Neobveznici zakona o javnoj nabavi (NOJN)
Provode nabave sukladno Dodatku 1.3. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, koja su sastavni dio Ugovora
NAPOMENA:
DNSH načelo
Korisnik je obvezan prilikom provedbe nabave i sklapanja ugovora o nabavi poštivati načelo nenanošenja bitne štete (DNSH načelo). Obavezan je osigurati da svi sudionici u gradnji poštuju usklađenost projektnog prijedloga/projekta s DNSH načelom.
Budući da izvođači radova moraju pri izvođenju radova poštivati sve propisane zahtjeve uputno je ugovorom s izvođačima predvidjeti klauzulu usklađenosti s DNSH načelom. Usklađenost se dokazuje Izjavom izvođača o usklađenosti radova s DNSH načelom (Obrazac 9. Poziva) te Završnim izvješćem nadzornog inženjera i Izjavom nadzornog inženjera o usklađenosti projekta s DNSH načelom (Obrazac 10. Poziva)
REGISTAR STVARNIH VLASNIKA
Korisnik je obvezan od ugovaratelja s kojim sklopi ugovor o nabavi tražiti izvadak iz Registra stvarnih vlasnika odnosno jednakovrijedni dokument u državi poslovnog nastana ugovaratelja. Jednaka obveza vrijedi i za podugovaratelje.

## Slide 13: Izmjene ugovora o nabavi
Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su izmjene, neovisno o njihovoj novčanoj vrijednosti, bile na jasan, precizan i nedvosmislen način predviđene u dokumentaciji o nabavi u obliku odredaba o izmjenama ugovora, a koje mogu uključivati odredbe o promjeni cijene ili opcija
Odredbe o izmjenama sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjete pod kojima se mogu primijeniti, ali ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora
Potrebno je osigurati revizorki trag a vezano za izmjenu ugovora (zahtjev za izmjenama ugovora, očitovanje svih dionika, odobrenje i dr.)

## Slide 14: Nepravilnosti u provedbi projekata
Chart: 
| Postupci nabava | Ostale nepravilnosti | Provedba ugovora o nabavi
Nepravilnosti u provedbi ESI fondova | 70 | 10 | 20
Postupak utvrđivanja nepravilnosti započinje prijavom sumnje na nepravilnost koja može biti rezultat provedene:
- administrativne provjere, ili
- provjere na licu mjesta
Posebna pažnja posvećuje se kontroli eventualnog dvostrukog financiranja (sredstva se ne mogu dodijeliti odnosno troškovi nadoknaditi za iste namjenu za koju su već ranije bila dodijeljena/ troškovi nadoknađeni) te sukobu interesa!
Stupnjevi povrede propisa:
Formalni propust – ne utječe na proračun EU te se ne izriče financijska korekcija
Nepravilnost - takvo kršenje prava EU ili nacionalnog prava koje šteti ili bi moglo naštetiti proračunu Unije i u tom slučaju nadležno tijelo izriče financijsku korekciju
Prijevara - nepravilnost koja ispunjava dva kumulativna uvjeta:
pravomoćnu presudu za kazneno djelo;
poveznicu između kaznenog djela i projekta
U slučaju sumnje na prijevaru o istome se obavještava DORH/EPPO.

## Slide 15
Najčešće pogreške i stope financijskih ispravaka
Obveznik Zakona o javnoj nabavi prilikom nabave roba/radova/usluga dužan je postupati u skladu s odredbama ZJN-a te podzakonskim propisima koji uređuju područje nabave, a neobveznici ZJN-a dužan je postupati sukladno Pravilima za NOJN koji su sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Pravila o financijskim korekcijama sastavni su dio Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 1 Pravila o financijskim korekcijama propisuje najčešće vrste nepravilnosti i primjenjive stope financijskih ispravaka u postupcima nabava koje provode obveznici Zakona o javnoj nabavi/Prilog 2 Pravila odnosi se na neobveznike ZJN
Najteže vrste nepravilnosti (sukob interesa i prijevara) navedene su u točkama 1 i 2 Priloga 1 Pravila o financijskim korekcijama/točke 17. i 18: Priloga 2 (NOJN)
Nepravilnosti koje se odnose na objavu Poziva za nadmetanje te Dokumentaciju o nabavi – točke 3. do 14. Priloga 1 Pravila/točke 1. do 8. Priloga 2 (NOJN)
Nepravilnosti koje se odnose na postupak pregleda i ocjene ponuda te odabira ponuditelja – točke 15. do 20. Priloga 1/ točke 9. do 12. Priloga 2 (NOJN)
Nepravilnosti koje se odnose na izvršavanje Ugovora o nabavi – točke 21. i 22. Priloga 1/ točka 15. Priloga 2 (NOJN)
Prilog 3 Pravila o financijskim korekcijama propisuje ostale vrste nepravilnosti (nepoštivanje horizontalnih načela, manjak vidljivosti) – obveznici ZJN-a i NOJN
Stope ispravaka propisane su u rasponu od 5% do 100%

## Slide 16: Kako izbjeći nepravilnost i financijsku korekciju
Odabir postupka i uvjete i zahtjeve u Dokumentaciji uskladiti s Zakonom o javnoj nabavi
Pregled i ocjenu ponuda izvršiti u skladu sa zahtjevima propisanim u Dokumentaciji
Ugovor uskladiti sa zahtjevima propisanim u Dokumentaciji
Prilikom provedbe Ugovora držati se odredaba Ugovora
Aktivno sudjelovati prilikom provjere troškova od strane PT2 (dostava dokaza i pojašnjenja)
NEMA NEPRAVILNOSTI

## Slide 17: Odluka o utvrđenoj nepravilnosti
Odluka o utvrđenoj nepravilnosti dostavlja se Korisniku te ista sadrži:
- pregled utvrđenog činjeničnog stanja te odgovarajuća obrazloženja;
opis i oznaku nepravilnosti u odnosu na koju se financijska korekcija određuje;
iznos financijske korekcije;
uputu o pravnom lijeku
Stopa financijske korekcije određuje se na iznos prihvatljivih troškova Projekta/Ugovora o nabavi vezano uz radnju na koju je nepravilnost utvrđena a koji se prijavljuju Komisiji
Prigovor se podnosi nadležnom tijelu te FZOEU na znanje

## Slide 18: Informiranje i vidljivost
Sve aktivnosti informiranja i komunikacije vezane uz projekt moraju sadržavati sljedeće elemente:
        Amblem (zastavicu) Unije
        Izjavu/slogan: „Financira Europska unija
        NextGenerationEU“
Notes: Korisnik sredstava temeljem potpisanog Ugovora mora poštivati i mjere informiranja i vidljivosti, kako je definirano u Posebnim i Općim uvjetima ugovora. To se prije svega odnosi na izradu trajne ploče ili panoa, te naljepnica. Ostale mjere su opcionalne. Pri tome korisnik dužan ispravno i vidljivo prikazati u svim komunikacijskim aktivnostima amblem EU s odgovarajućom izjavom o financiranju: Financira EU – Next Generation.
Važno je napomenuti da je dobro da se o ovim aktivnostima Korisnik prethodno konzultira s PT.

## Slide 19: Izmjene ugovora
Izmjena ili dopuna Ugovoru kojom moguća je kada su kumulativno ispunjeni uvjeti:
Izmjene su nastale zbog nepredvidljivih okolnosti koje su nastupile nakon predaje projektne prijave na temelju koje je sklopljen Ugovor
Izmjene su nužne za uredno izvršenje Ugovora
Povezani troškovi ne prelaze ukupan iznos bespovratnih sredstava naveden u Ugovoru
Sve izmjene koje su nužne za izvršenje Ugovora, a ne ispunjavaju kumulativno uvjete iz prethodne točke, dopuštene su ako troškove povezane s izmjenom snosi Korisnik
- ne zahtijevaju potpisivanje dodatka ugovoru (promjene naziva/imena ugovorne strane, adrese, bankovnog računa ili podataka o kontaktima)
Preraspodjela koja uključuje odstupanje manje od 20% iznosa glavnih proračunskih elemenata projekta za predmetne prihvatljive troškove – obavijestiti PT2 najkasnije s prvim idućim ZNS-om kojega podnosi nakon nastale izmjene
- zahtijevaju potpisivanje dodatka ugovoru (promjene projektnih aktivnosti, fizičke osobine i/ili funkcionalne namjene projekta, razdoblje provedbe, rezultate projekta)
Preraspodjela koja uključuje odstupanje veće od 20% iznosa glavnih proračunskih elemenata – zahtjev za izmjenom ugovora
Ugovor se ne može izmijeniti i/ili dopuniti u svrhu ili s učinkom koji bi doveo u pitanje zaključke postupka dodjele bespovratnih sredstava odnosno ocjenu prihvatljivosti i kvalitete iz predmetnog postupka dodjele te postupanje skladu s načelom jednakog postupanja
Izmjene manjeg značaja
Izmjene većeg značaja

## Slide 20: Provjera nakon dovršetka projekta (ex-post)
Izvješće nakon provedbe projekta
5 godina nakon dovršetka projekta- svake godine u roku 30 kalendarskih dana od datuma odobrenja završnog izvještaja/ datuma plaćanja
Bez promjena u odnosu na prirodu projekta i uvjete provedbe
Nema promjene vlasništva
Postojanje revizijskog traga i dostupnost dokumentacije
Postizanje indikatora
Korištenje imovine u skladu s odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Provjera na licu mjesta

## Slide 21: Hvala na pažnji!
Slavica Lulić
Voditeljica Odjela za financijsko ekonomsku verifikaciju
slavica.lulic@fzoeu.hr
Brigita Crnković
v.d. Voditeljica Odjela za kontrolu nabave
brigita.crnkovic@fzoeu.hr
Predrag Čuljak
Voditelj Odjela za tehničku verifikaciju projekata EnU i OIE
predrag.culjak@fzoeu.hr
Bojan Hlača
Voditelj projekta u Odjelu za odabir projekata
mirta.hh@fzoeu.hr